## Übersicht
Managementübersicht: Priorisierung IT-Projektportfolio
Fiktiver Übungsfall ¦ Betrachtungszeitraum 01.01.2027 bis 30.06.2027 ¦ Entscheidung bis 30.10.2026
[6 empty] | Option | Punkte
Gesamtbedarf |  |  | Verfügbar |  | Kapazitätslücke | Option 2 | 3.7
9,5 FTE |  |  | 6,0 FTE |  | 3,5 FTE | Option 4 | 4.45
Empfehlung
Option 4: Projekt B im bestätigten regulatorischen Mindestumfang priorisieren, Projekt A gestaffelt starten und Projekt C bis zum Abschluss der fachlichen Vorprüfung zurückstellen.
Entscheidungsstatus |  |  |  | Wesentliche Begründung
Mit Auflagen entscheidungsreif K.-o.-Prüfung abgeschlossen Gewichtung bestätigt Entscheidung durch Portfolio-Steuerkreis ausstehend |  |  |  | • Projekt B erfüllt die angenommene verbindliche Vorgabe. • Projekt A behält einen Teil des strategischen Nutzens. • Staffelung reduziert Ressourcenkonflikte. • Projekt C benötigt weitere Vorprüfung.
Auflagen und nächste Schritte
Nr. | Maßnahme | Verantwortung
1 | Mindestumfang und Meilensteine von Projekt B verbindlich planen.
2 | Kapazität von B und gestaffelten Start von A monatlich prüfen.
3 | Projekt C nach Datenschutz-, Datenquellen- und Nutzennachweis erneut vorlegen.
4 | Abweichungen bei Frist, Kapazität oder Vertragsfolgen sofort eskalieren.
Erbetene Entscheidung
Der Portfolio-Steuerkreis beschließt Option 4 mit den genannten Auflagen oder dokumentiert notwendige Änderungen.

## Entscheidungssituation
Entscheidungsvorlage: Priorisierung des IT-Projektportfolios
Fiktiver Übungsfall: NordWerk Service GmbH ¦ Betrachtungszeitraum 01.01.2027 bis 30.06.2027
Entscheidung auf einen Blick
Vorlagen-ID | EV-2026-004
Entscheidungsfrage | Welche Projektkombination soll im ersten Halbjahr 2027 verbindlich priorisiert werden?
Anlass | Für alle drei Vorhaben werden 9,5 FTE benötigt. Im relevanten Zeitraum stehen nur 6,0 FTE zur Verfügung.
Entscheidung benötigt bis | 2026-10-30
Entscheidungsgremium | Portfolio-Steuerkreis
Sponsor | Geschäftsleitung
Erstellerin / koordinierende Rolle | PMO
Datenstand | 2026-10-15
Bearbeitungsstatus | Zur Entscheidung vorgelegt
Konsequenz ohne Entscheidung | Die Ressourcenplanung bleibt unverbindlich. Das regulatorisch relevante Rechnungsprojekt kann verspätet starten; Zusagen zum Kundenportal bleiben ungeklärt.
Betrachtete Projekte | A: Digitales Kundenportal ¦ B: Digitaler Rechnungsprozess ¦ C: KI-Wissensassistent
Finale Empfehlung | Option 4: Projekt B im bestätigten regulatorischen Mindestumfang priorisieren, Projekt A gestaffelt starten und Projekt C bis zum Abschluss der fachlichen Vorprüfung zurückstellen.
Entscheidungsreife | Für den fiktiven Übungsfall mit Auflagen entscheidungsreif
Begründung | Regulatorische Pflicht und Ressourcenlage wurden im Übungsfall als geklärt angenommen. Option 4 sichert Projekt B ab und erhält zugleich einen Teil des Nutzens von Projekt A.
K.-o.-Prüfung | Für den fiktiven Übungsfall abgeschlossen: Frist und Mindestumfang von Projekt B gelten als bestätigt.
Hinweis zur Nutzung
Dieses Blatt ist die Managementsicht. Detaildaten, Quellen, Annahmen und Datenlücken stehen im Blatt „Ausgangsdaten“. Blaue Schrift kennzeichnet veränderbare Eingaben.

## Ausgangsdaten
Ausgangsdaten der drei Projektvorhaben
Nur entscheidungsrelevante Informationen; Detailnachweise verbleiben in Business Cases, Projektplänen und Risikoregistern.
Projektvergleich
| Projekt A | Projekt B | Projekt C
Projektname | Digitales Kundenportal | Digitaler Rechnungsprozess | KI-Wissensassistent
Sponsor / Fachbereich | Vertrieb | Finanzen | Interne Services
Projektziel | Kunden verwalten Aufträge, Dokumente und Anfragen online. | Rechnungs- und Archivierungsprozesse fristgerecht an verbindliche Vorgaben anpassen. | Mitarbeitende finden interne Prozess- und Produktinformationen schneller.
Projektstatus | Vorbereitung | Vorbereitung | Pilot geplant
Budget | 180000 | 140000 | 95000
Gesamter Kapazitätsbedarf (FTE) | 4 | 3 | 2.5
Derzeit verfügbare Schlüsselrollen-Kapazität (FTE) | 1.5 | 1.5 | 1
Geplanter Endtermin | 2027-06-30 | 2027-03-31 | 2027-05-31
Terminart | Zieltermin | verbindlicher Termin; im Übungsfall fachlich bestätigt | Pilotziel
Erwarteter jährlicher Nutzen | 110000 | nicht primär monetär bewertet | 70000
Strategischer Beitrag | hoch | mittel bis hoch | mittel
Regulatorische Bedeutung | niedrig | sehr hoch | mittel
Umsetzungsrisiko | mittel | hoch | mittel
Korrigierbarkeit | mittel | niedrig | hoch
Wesentliche Abhängigkeiten | CRM-Schnittstelle, Identitätsmanagement, IT-Sicherheit | ERP-System, Finanzbuchhaltung, externer Softwareanbieter | Dokumentenqualität, Zugriffsrechte, Datenschutz
Datenstand | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-10
Datenqualität | überwiegend belastbar | für den Übungsfall bestätigt | teilweise belastbar
Quelle | Business Case A, Ressourcenübersicht, Risikoregister | Fachkonzept B, Compliance-Einschätzung, Anbieterplanung | Pilotkonzept C, Stichprobe Wissenssuche
Fachlich geprüft durch | Vertrieb und IT | Finanzen und Compliance | Fachbereich; Datenschutzprüfung offen
Wesentliche Annahme | Kunden nutzen das Portal aktiv und reduzieren manuelle Anfragen. | Frist und erforderlicher Mindestumfang bleiben verbindlich. | Die durchschnittliche Suchzeit sinkt deutlich.
Wesentliche Datenlücke | Belastbare Nutzungsquote und Aufwand für Support nach Einführung. | für den Übungsfall geklärt: Mindestumfang und Frist bestätigt | Belastbarer Nutzennachweis und Freigabe der vorgesehenen Datenquellen.
Nutzenart | wirtschaftlich und strategisch | regulatorisch, organisatorisch und risikovermeidend | organisatorisch und wirtschaftlich
Konsequenz einer Verschiebung | spätere Nutzenrealisierung; mögliche Verzögerung von Vertriebszusagen | mögliches Compliance- und Betriebsrisiko | späterer Pilot; Nutzenannahme kann zunächst nicht überprüft werden
Spätester vertretbarer Start | noch festzulegen | abhängig vom bestätigten Mindestumfang und Endtermin | nach Abschluss von Datenschutz- und Datenquellenprüfung
Bereits gebundene externe Kosten | noch zu prüfen | Anbieterplanung und bestehende Verpflichtungen prüfen | noch keine beziehungsweise noch zu bestätigen
Kapazitätsengpass im Betrachtungszeitraum
Kennzahl | Wert | Einheit | Hinweis
Gesamtbedarf aller drei Projekte | 9.5 | FTE | Summe des angegebenen Kapazitätsbedarfs
Verfügbare Portfoliokapazität | 6 | FTE | Fiktive Planannahme für 01.01. bis 30.06.2027
Kapazitätslücke | 3.5 | FTE | Zeigt, warum eine Priorisierungsentscheidung notwendig ist
Legende: Blaue Schrift = veränderbare Eingabe ¦ Schwarze Schrift = Formel ¦ Hellrot = offene oder entscheidungskritische Information. Alle Projektdaten sind für die Lernarbeitsprobe synthetisch.

## Kriterien und Gewichtung
Kriterium | Gewichtung | Leitfrage | Begründung | K.-o.-Prüfung vor dem Optionsvergleich
Strategischer Beitrag | 25% | Unterstützt die Option die Unternehmensziele? | Kunden-, Prozess- und Digitalisierungsziele berücksichtigen | K.-o.-Kriterien werden zuerst geprüft. Eine nicht erfüllte Muss-Bedingung darf nicht durch hohe Punktwerte bei anderen Kriterien ausgeglichen werden.
Erwarteter Nutzen | 20% | Welchen wirtschaftlichen oder organisatorischen Nutzen bringt die Option? | monetären und nicht monetären Nutzen berücksichtigen | Prüffrage | Ergebnis | Erläuterung | Folge für den Optionsvergleich
Dringlichkeit | 15% | Wie zeitkritisch ist die Umsetzung? | verbindliche Termine und Folgen einer Verzögerung | Muss Projekt B bis zum 31.03.2027 in einem verbindlichen Mindestumfang umgesetzt sein? | Ja, im fiktiven Übungsfall bestätigt | Die zuständige Fachrolle bestätigt eine verbindliche Vorgabe einschließlich Frist und Mindestumfang. | Optionen, die den Mindestumfang von Projekt B nicht sicherstellen, werden ausgeschlossen.
Machbarkeit | 15% | Ist die Option mit Ressourcen und Technik umsetzbar? | Kapazität, Schlüsselrollen und Abhängigkeiten | Darf eine Option zugelassen werden, die den bestätigten Mindestumfang von Projekt B nicht sicherstellt? | Nein | Die verbindliche Vorgabe darf nicht durch hohe Punktwerte bei Nutzen, Strategie oder anderen Kriterien ausgeglichen werden. | Die betroffene Option wird nicht in die abschließende Rangfolge aufgenommen.
Risikobeherrschung | 15% | Wie beherrschbar sind die Risiken? | hohe Punktzahl bedeutet günstige Risikosituation | Ist die aktuelle Gewichtung vor der Bewertung verbindlich abgestimmt? | Ja, für den Übungsfall bestätigt | Die Gewichtung wurde vor der abschließenden Bewertung festgelegt und beträgt insgesamt 100 Prozent. | Keine endgültige Rangfolge, solange die Gewichtung nicht bestätigt ist.
Regulatorische Bedeutung | 5% | Werden verbindliche Anforderungen eingehalten? | bestätigte Pflicht kann K.-o.-Kriterium sein | Sind Gesamtbedarf und verfügbare Schlüsselrollen-Kapazität für Projekt B bestätigt? | Ja, für Option 4 bestätigt | 3,0 FTE Gesamtbedarf von Projekt B und die verfügbare Schlüsselrollen-Kapazität wurden im fiktiven Szenario geprüft. | Option 4 ist unter monatlicher Kapazitätskontrolle umsetzbar.
Abhängigkeiten | 5% | Welche Auswirkungen entstehen für andere Vorhaben? | System- und Projektabhängigkeiten
|  |  |  | Aktueller Gesamtstatus | Abgeschlossen | K.-o.-Prüfung für den fiktiven Übungsfall abgeschlossen. Nur zulässige Optionen werden in die abschließende Rangfolge aufgenommen.
Summe | 100%
Merke: Gewichtete Kriterien ordnen zulässige Optionen. K.-o.-Kriterien entscheiden vorher, welche Optionen überhaupt zulässig sind.

## Optionsvergleich
Optionsvergleich nach abgeschlossener K.-o.-Prüfung
Bewertungsskala: 1 = sehr ungünstig, 5 = sehr günstig. Die Punktwerte und Klärungsergebnisse sind für den fiktiven Übungsfall angenommen.
Kriterium | Gewicht | Opt. 1 | Opt. 2 | Opt. 3 | Opt. 4 | Gew. Opt. 1 | Gew. Opt. 2 | Gew. Opt. 3 | Gew. Opt. 4 | Kurzbegründung Option 4
Strategischer Beitrag | 25% | 5 | 3 | 4 | 5 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | B sichert Pflicht; A bleibt gestaffelt aktiv.
Erwarteter Nutzen | 20% | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | Regulatorischer Nutzen B plus Teilnutzen A.
Dringlichkeit | 15% | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.3 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | Verbindliche Frist von B wird abgesichert.
Machbarkeit | 15% | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | Umsetzbar mit monatlicher Kapazitätskontrolle.
Risikobeherrschung | 15% | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | Compliance- und Überlastungsrisiko werden begrenzt.
Regulatorische Bedeutung | 5% | 1 | 5 | 2 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | Bestätigter Mindestumfang von B wird erfüllt.
Abhängigkeiten | 5% | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Gestaffelter Start reduziert Ressourcenkonflikte.
Gewichtete Gesamtpunktzahl | [5 empty] | 3.5 | 3.7 | 3.05 | 4.45
K.-o.-Status der vier Optionen
Option | Beschreibung | K.-o.-Status | Folge
Option 1 | Projekt A priorisieren | nicht zulässig | Mindestumfang von Projekt B wäre nicht abgesichert.
Option 2 | Projekt B priorisieren | zulässig | Erfüllt Pflicht, verschiebt aber Nutzen von A vollständig.
Option 3 | Ressourcen auf alle Projekte verteilen | nicht zulässig | Mindestumfang und Termin von B wären nicht zuverlässig gesichert.
Option 4 | Projekt B absichern, A gestaffelt starten | zulässig und empfohlen | Erfüllt Pflicht und erhält Teilnutzen von A.

## Bewertungsbegründungen
Begründungen der Optionsbewertung
Kriterium | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Hinweis
Strategischer Beitrag | A maximiert strategischen Kundennutzen. | B erfüllt Pflicht, geringer zusätzlicher Strategienutzen. | Alle Vorhaben bleiben aktiv, aber ohne klare Priorität. | B wird abgesichert; A bleibt strategisch aktiv. | Fiktive Bewertung; in der Praxis durch Fachrollen zu bestätigen.
Erwarteter Nutzen | Höchster monetärer Nutzen, aber Pflicht B gefährdet. | Regulatorischer Nutzen, A-Nutzen wird verschoben. | Teilnutzen mehrerer Projekte, aber hohe Reibungsverluste. | Regulatorischer Nutzen plus Teilnutzen A. | Fiktive Bewertung; in der Praxis durch Fachrollen zu bestätigen.
Dringlichkeit | Frist B nicht ausreichend berücksichtigt. | Frist B vollständig abgesichert. | Frist B durch Teilung unsicher. | Frist B abgesichert, A startet gestaffelt. | Fiktive Bewertung; in der Praxis durch Fachrollen zu bestätigen.
Machbarkeit | A machbar, Gesamtportfolio bleibt konfliktbehaftet. | B mit vorhandener Planung machbar. | Parallele Teilung erzeugt Überlastung und Kontextwechsel. | Machbar unter monatlicher Kapazitätskontrolle. | Fiktive Bewertung; in der Praxis durch Fachrollen zu bestätigen.
Risikobeherrschung | Compliance-Risiko bleibt hoch. | Compliance-Risiko niedrig, strategischer Nutzen A entfällt zunächst. | Mehrere Termin- und Überlastungsrisiken. | Compliance- und Überlastungsrisiko werden begrenzt. | Fiktive Bewertung; in der Praxis durch Fachrollen zu bestätigen.
Regulatorische Bedeutung | Pflicht B nicht erfüllt. | Pflicht B erfüllt. | Pflichterfüllung nicht zuverlässig. | Pflicht B erfüllt. | Fiktive Bewertung; in der Praxis durch Fachrollen zu bestätigen.
Abhängigkeiten | CRM und Schlüsselrollen werden gebunden. | ERP-/Finanzabhängigkeiten werden fokussiert bearbeitet. | Gemeinsame Ressourcen bleiben konfliktbehaftet. | Staffelung reduziert Ressourcenkonflikte. | Fiktive Bewertung; in der Praxis durch Fachrollen zu bestätigen.

## Datenlücken und Unsicherheiten
Offene Information | Betroffene Option | Auswirkung | Zuständige Rolle | Klärung bis | Status | Priorität der Klärung | Erforderlicher Nachweis | Auswirkung auf Entscheidungsreife | Ergebnis oder Rückmeldung
regulatorische Pflicht von Projekt B | alle Optionen | kann Priorisierung verändern | Compliance | 2026-10-22 | geklärt (fiktiv) | hoch | Schriftliche Fach- oder Compliance-Bestätigung zu Quelle, Frist und Mindestumfang | K.-o.-Bedingung bestätigt; Optionen ohne Absicherung von Projekt B sind ausgeschlossen. | Die Fachrolle bestätigt im Übungsfall Quelle, Frist 31.03.2027 und verbindlichen Mindestumfang.
aktuelle Ressourcendaten | alle Optionen, besonders Option 4 | Machbarkeit und Terminplanung unklar | Ressourcenmanagement | 2026-10-20 | geklärt (fiktiv) | hoch | Bestätigte Kapazitätsplanung: 3,0 FTE Gesamtbedarf, Zeitraum, Kompetenzen und verfügbare 1,5 FTE Schlüsselrollen-Kapazität | Option 4 ist unter monatlicher Kapazitätskontrolle machbar. | Die Planung bestätigt 3,0 FTE Gesamtbedarf für Projekt B sowie die Verfügbarkeit der benötigten Schlüsselrollen im vorgesehenen Zeitraum.
Kundenzusage | Optionen mit Verschiebung von Projekt B | Mögliche vertragliche oder geschäftliche Folge | Vertrieb | 2026-10-21 | geklärt (fiktiv) | mittel bis hoch | Vertragsunterlage oder schriftliche Vertriebsbestätigung zu Zusage und Folgen einer Verschiebung | Kein Ausschlussgrund; Auswirkungen gelten als beherrschbar. | Im Übungsfall entstehen keine Vertragsfolgen, die dem gestaffelten Start von Projekt A oder der Priorisierung von Projekt B entgegenstehen.

## Entscheidungsreife
Prüfung der Entscheidungsreife
Prüfpunkt | Ergebnis | Begründung | Bedeutung
Quellen und Datenstand benannt | Ja | Im Übungsfall als bestätigt angenommen. | Grundlage vorhanden
Wesentliche Datenlücken sichtbar und bearbeitet | Ja | Regulatorik, Ressourcen und Kundenzusage wurden fiktiv geklärt. | Grundlage vorhanden
K.-o.-Kriterien geklärt | Ja | Frist und Mindestumfang von Projekt B gelten als bestätigt. | Zulässige Optionen bestimmt
Kriterien und Gewichtungen nachvollziehbar | Ja | Gewichte vor Bewertung festgelegt; Summe 100 %. | Vergleich nachvollziehbar
Annahmen und Unsicherheiten dokumentiert | Ja | Fiktive Annahmen sind ausdrücklich gekennzeichnet. | Transparenz vorhanden
Auswirkungen beschrieben | Ja | Regulatorische, Ressourcen- und Verschiebungsfolgen berücksichtigt. | Abwägung möglich
Handlungsoptionen bewertet | Ja | Vier Optionen bewertet; zwei Optionen durch K.-o.-Logik ausgeschlossen. | Rangfolge vorhanden
Ressourcen für Option 4 ausreichend | Ja, unter Auflagen | Monatliche Kapazitätskontrolle erforderlich. | Auflage notwendig
Entscheidungsrolle benannt | Ja | Portfolio-Steuerkreis / Portfoliogremium. | Verantwortung geklärt
Vorlage verständlich | Ja | Simulierter Sponsor-Review für den Übungsfall. | Vorlage vorlegbar
Gesamtergebnis
Für den fiktiven Übungsfall mit Auflagen entscheidungsreif. Option 4 kann dem Portfoliogremium zur Entscheidung vorgelegt werden.