## Modellhinweise
PMO Traceability-Modell - Hinweise zur Einordnung
Zweck
Die Arbeitsmappe ist ein fiktives Lernmodell. Sie zeigt, wie strategische Ziele, Entscheidungen, Maßnahmen, Abhängigkeiten, Nachweise und Nutzenindikatoren über eindeutige IDs verbunden werden können.
Was die Formeln leisten
Sie suchen definierte Beziehungen, führen Informationen für eine ausgewählte Maßnahmen-ID zusammen und zählen fehlende Pflichtangaben oder ungültige Referenzen.
Was die Formeln nicht leisten
Sie beurteilen nicht automatisch die fachliche Richtigkeit, Wirtschaftlichkeit, tatsächliche Wirksamkeit oder organisatorische Zulässigkeit eines Projekts. Eine gefundene Lücke ist ein Prüfhinweis.
Zentrale Lernkette
Strategisches Ziel -> Entscheidung -> Maßnahme -> Arbeitspaket / Meilenstein / Risiko -> Nachweis und Nutzenindikator
Bidirektionale Prüfung
Vorwärts: Welche Folgeelemente wurden aus Ziel und Beschluss abgeleitet? Rückwärts: Auf welche Quelle gehen Maßnahme, Risiko oder Nachweis zurück?
Aktualisierte Datenqualitätsprüfungen
1. Fehlender Entscheidungsbezug 2. Entscheidung ohne Folgemaßnahme 3. Ungültiger strategischer Bezug 4. Fehlender Zielwert oder Prüftermin 5. Fehlende bestätigende Rolle 6. Unplausible Terminfolge
Merksatz
Erfasst ist noch nicht verbunden. Verbunden ist noch nicht automatisch konsistent.

## Cockpit_Dashboard
PMO Traceability Cockpit
Gewünschte Massnahme_ID: | M-021
Stufe 1: Operative Traceability
Feldname | Wert / Live-Ergebnis (Formel) | Datenherkunft
Verantwortliche Rolle |  | Tabelle Massnahmen
Auslösender Beschluss |  | Tabelle Massnahmen
Beschreibung des Beschlusses |  | Tabelle Entscheidungen
Betroffener Meilenstein |  | Tabelle Abhaengigkeiten
Ressourcenrisiko |  | Tabelle Abhaengigkeiten
Beschreibung der Maßnahme |  | Tabelle Massnahmen
Stufe 2: Strategischer Bezug & Nutzen |  | Tabelle Massnahmen
Feldname | Wert / Live-Ergebnis (Formel) | Datenherkunft
Strategisches Ziel ID |  | Tabelle Entscheidungen
Angenommener Zielbeitrag |  | Tabelle Strategische_Ziele
Operativer Nachweis |  | Tabelle Nachweise_und_Nutzen
Strategischer Nutzenindikator |  | Tabelle Nachweise_und_Nutzen

## DQ_Dashboard
PMO Data Quality Dashboard (Lückenprüfung / GAP-Analyse)
Prüffrage / Metrik | Status / Anzahl Lücken | Bedeutung für das PMO
Maßnahmen ohne dokumentierten Entscheidungsbezug |  | Hinweis auf fehlende oder ungültige Verknüpfungen; kein automatischer Beweis für unzulässige Arbeit.
Entscheidungen ohne dokumentierte Folgemaßnahme |  | Zeigt Beschlüsse, zu denen im Modell keine Maßnahme hinterlegt ist.
Entscheidungen ohne gültigen strategischen Bezug |  | Zeigt fehlende oder ungültige Zielverknüpfungen; die fachliche Relevanz muss separat bewertet werden.
Nachweise oder Nutzenindikatoren ohne Zielwert oder Prüftermin |  | Kennzeichnet Einträge, deren spätere Prüfung nicht ausreichend vorbereitet ist.
Nachweise ohne bestätigende Rolle |  | Kennzeichnet fehlende Zuständigkeit für fachliche Bestätigung oder Abnahme.
Maßnahmen mit Zieltermin vor dem Beschlussdatum |  | Prüft die zeitliche Plausibilität der Traceability-Kette.

## Strategische_Ziele
Datenbasis: Strategische_Ziele
Ziel_ID | Bezeichnung | Beschreibung | Gueltig_ab | Gueltig_bis | Verantwortliche_Rolle | Status
SZ-002 | Effizienzsteigerung PMO | Durchlaufzeiten von Portfolio-Entscheidungen senken | 2026-07-01 | 2027-06-30 | Head of PMO | Aktiv

## Entscheidungen
Datenbasis: Entscheidungen
Entscheidung_ID | Ziel_ID | Entscheidung | Entscheidungsdatum | Entscheidungs_Gremium | Auflagen | Status
D-004 | SZ-002 | Freigabe Ressourcenpool-Optimierung | 2026-07-15 | Portfolio Board | Monatliches Reporting | Beschlossen

## Massnahmen
Datenbasis: Massnahmen
Massnahme_ID | Entscheidung_ID | Projekt_ID | Beschreibung | Verantwortliche_Rolle | Zieltermin | Status
M-021 | D-004 | Projekt B | Einführung Ressourcen-Skillmatrix | PMO-Manager | 2026-09-30 | Offen

## Abhaengigkeiten
Datenbasis: Abhaengigkeiten
Beziehung_ID | Quelltyp | Quell_ID | Beziehungstyp | Zieltyp | Ziel_ID | Begruendung
REL-001 | Maßnahme | M-021 | gefährdet bei Nichterfüllung | Meilenstein | MS-003 | Basis für Skill-Zuweisung fehlt
REL-002 | Maßnahme | M-021 | erzeugt | Risiko | R-012 | Widerstand der Linienmanager
REL-003 | Maßnahme | M-021 | beinhaltet | Arbeitspaket | AP-B04 | Konzeption der Matrix

## Nachweise_und_Nutzen
Datenbasis: Nachweise_und_Nutzen
Nachweis_ID | Bezugs_ID | Nachweisart | Indikator | Zielwert | Istwert | Prueftermin | Bestaetigende_Rolle | Bewertung
N-006 | M-021 | Dokumentation | Sign-off Skillmatrix | 1 | 0 | 2026-09-30 | Lead Enterprise Architekt | Ausstehend
NI-002 | SZ-002 | Nutzenindikator | Suchzeit für freie Rollen | -0.2 | -0.05 | 2026-12-31 | Head of PMO | Auf Kurs